| Министерство образования Республики Саха (Якутия) | Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэ5ин Министиэристибэтэ |
| --- | --- |

П Р И К А З

4 мая 2012 г.                                                            		       № 01-16/2377

г. Якутск

Об утверждении  плана мероприятий по реализации проекта создания инфраструктуры районных центров дистанционного образования

В целях реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2012 году и создания системы дистанционной поддержки образования, обеспечивающей успешную социализацию детей с особыми потребностями и детей, обучающихся в школах в сложных социальных условиях, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по реализации проекта создания инфраструктуры районных центров дистанционного образования в 2012 году согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить полное и своевременное исполнение плана.

3. Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра	                               п/п                                            Э.В. Кондратьев

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования РС (Я)

____________п/п______________

Э.В. Кондратьев

«4» мая 2012 г.

План мероприятий по реализации проекта создания инфраструктуры районных центров дистанционного образования в 2012 году

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение плана мероприятий по реализации проекта создания инфраструктуры районных центров дистанционного образования | 2 квартал | Тен Л.Б., Слепцова Г.Е. |
|  | Разработка Положения о базовой школе дистанционного образования в районном центре | 2 квартал | Тен Л.Б., Слепцова Г.Е. |
|  | Определение перечня 10 базовых школ дистанционного образования в районных центрах и их филиалы на 2012 год. | 1 квартал | Тен Л.Б., Слепцова Г.Е. |
|  | Разработка технического задания комплектов оборудования для базовых школ дистанционного образования и его филиалов. | 2 квартал | Слепцова Г.Е., Ли-цай М.В. |
|  | Проведение установочного семинара для ответственных УО и ОУ | 3 квартал | Слепцова Г.Е., Ли-цай М.В. |
|  | Обеспечение базовых школ дистанционного образования в районных центрах и его филиалов комплектами оборудования | 4 квартал | Слепцова Г.Е., Ли-цай М.В. |
|  | Разработка планов работы развития базовых школ дистанционного образования | До 1 сентября 2012 г. | Слепцова Г.Е., Руководители ОУ |
|  | Формирование групп учеников | В течение года | Слепцова Г.Е., Руководители ОУ |
|  | Утверждение учебных планов | В течение года | Слепцова Г.Е., Руководители ОУ |
|  | Организация образовательного процесса | В течение года | Слепцова Г.Е., Руководители ОУ |
|  | Обеспечение информационно-методической деятельности по организации дистанционного обучения | В течение года | Слепцова Г.Е., Руководители ОУ |
|  | Подключение и установка оборудования в базовые школы и его филиалы | 4 квартал | Слепцова Г.Е., Руководители ОУ |
|  | Проведение семинара для ответственных от ОУ | 4 квартал | Алексеева Г.И., Слепцова Г.Е., Руководители ОУ |
|  | Организация обучения руководителей ОУ по организации дистанционного образования | В течение года | Алексеева Г.И., Слепцова Г.Е., Руководители ОУ |
|  | Организация курсов для педагогов ОУ по обучению в дистанционной форме | В течение года | Алексеева Г.И., Слепцова Г.Е., Руководители ОУ |
|  | Определение перечня 10 базовых школ дистанционного образования в районных центрах и их филиалов на 2013 год | 4 квартал | Слепцова Г.Е., Руководители ОУ |

# Text boxes

⌐ 								¬